## Danny
本周计划任务
任务模块 | 任务描述 | 任务预估时间（天） | 计划起始日期 | 计划结束日期
BUG | 修复掉落物掉落速度过慢 | 2h | 19.1 | 19.1
BUG | 修复特效fix_rot功能错误 | 1h | 19.1 | 19.1
BUG | 修复任务解锁的BUG | 2h | 19.2 | 19.2
好友 | 需求拆解及估时 | 1d | 19.2 | 19.2
好友 | 研究Sqlite的效率 | 0.5d | 19.3 | 19.3
好友 | 设计好友系统 | 0.5d | 19.3 | 19.3
好友 | 部分完成框架搭建及接口编码 | 2d | 19.4 | 19.6
上周完成任务
任务模块 | 任务描述 | 实际完成时间（天）
技能 | 弹道拖尾特效 | 1d
UI | HIT连击表现优化 | 0.5d
技能 | BC端下发的技能显示引导条 | 1.5d
BUG | 修复寻路在转角反复转向的BUG | 1d
技能 | 联调死亡飞尸及合fight线 | 0.5d
BUG | 修正动画位移造成拖拽 | 0.5d
道具 | 添加按容器类型统计物品数量的功能 | 0.5d
上周未完成任务
任务模块 | 任务描述 | 未完成原因