## Sheet1
本周计划任务
任务模块 | 任务描述 | 任务预估时间（天） | 计划起始日期 | 计划结束日期
聊天 | 表情显示剩余部分 | 1d | 19.1 | 19.1
聊天 | 聊天模块lua代码阅读和重构 | 0.5d | 19.2 | 19.2
聊天 | 表情面板（和道具超链接面板一起做) | 2d | 19.2 | 19.4
聊天 | 表情动画的atlas和sprite选择 | 1.5d | 19.4 | 19.5
聊天 | 道具装备超链接 设计方法 | 0.5d | 19.6 | 19.6
聊天 | 超链接的标记解析和显示 | 0.5d | 19.6 | 19.6
上周完成任务
任务模块 | 任务描述 | 实际完成时间（天）
魔界版本 | 版本list | 4d
聊天 | 代码阅读和重构 | 1.5d
聊天 | 表情（部分） | 0.5d
上周未完成任务
任务模块 | 任务描述 | 未完成原因
聊天 | 表情系统部分 | 版本list、现有代码的重构