## Sheet1
本周计划任务
任务模块 | 任务描述 | 任务预估时间（天） | 计划起始日期 | 计划结束日期
| Actor表现逻辑分离Factory重构 | 1
| Actor表现和逻辑分离合入quest线 | 1
| 介绍重构后的Actor设计和代码结构的ppt | 1
| Actor表现和逻辑分离合入后，稳定版本 | 1
| 死亡复活全屏变灰特效 | 0.5
| 修正U3d半透明和Ps中不一致 | 1
| UI texture遮罩 可加蒙板实现遮罩范围内显示,动画遮罩 动画可实现遮罩 | 1
上周完成任务
任务模块 | 任务描述 | 实际完成时间（天）
上周未完成任务
任务模块 | 任务描述 | 未完成原因
角色 | Actor表现和逻辑分离 | spell层和model耦合太紧密，改重构后的api花了一天时间
角色 | Actor表现和逻辑分离合入quest线 | 增加工作：model增加对spell的api层，去掉model和spell的强耦合
角色 | Actor表现和逻辑分离合入后，稳定版本 | 工厂类重构范围扩大：Actor工厂类（除去appearance工厂）重构