## Story
本周计划任务
任务模块 | 任务描述 | 任务预估时间（天） | 计划起始日期 | 计划结束日期
性能优化 | 制定性能指标，工具 | 6 | 19.1 | 19.6
上周完成任务
任务模块 | 任务描述 | 实际完成时间（天）
道具使用 | 道具使用的文档，还有道具使用的表格 | 0.8
聊天模块 | 聊天的具体细节的修改 | 0.8
Android版本 | Android版本的运行 | 1
研究GOT工具 | 工具的使用 | 2
内存泄露 | 还有一部分的内存泄露的修改 | 2
上周未完成任务
任务模块 | 任务描述 | 未完成原因
性能优化 | 制定性能指标，工具 | 数据的统计还是有点问题，各个指标还需要从散落的各个地方获取