## Sheet1
本周计划任务
任务模块 | 任务描述 | 任务预估时间（天） | 计划起始日期 | 计划结束日期
道具 | 看道具使用文档，写道具使用接口 | 1d | w19.1 | w19.1
百环 | 【阳春白雪】支持buff倒计时ui，确定道具使用的详细方案 | 1d | w19.2 | w19.2
道具 | 实现道具使用功能 | 4d | w19.3 | w19.6
上周完成任务
任务模块 | 任务描述 | 实际完成时间（天）
百环 | 【心魔】，对话树新func，任务复杂目标 | 1d
trunk | entity和npc的可见条件细化至任务步骤 | 2d
百环 | 任务侧边栏ui重构和支持多任务显示 | 1d
道具 | 读道具的策划案，搭建道具使用的基础架构 | 1d
版本 | 周期性备份ipa版本至服务器上 | 1d
上周未完成任务
任务模块 | 任务描述 | 未完成原因
道具 | 道具功能排期 | 需要和策划，服务器商量拆需求和对表
```````````````````