## Sheet1
本周计划任务
任务模块 | 任务描述 | 任务预估时间（天） | 计划起始日期 | 计划结束日期
寻路 | 寻路文档以及类设计 | 2 | 19.1 | 19.2
寻路 | 游戏内跨地图寻路实现 | 2 | 19.3 | 19.4
寻路 | 支持跨地图寻路编辑器导出路径表 | 2 | 19.5 | 19.6
上周完成任务
任务模块 | 任务描述 | 实际完成时间（天）
ui | 支持UI prefab导出localization表格编辑器 | 1d
ui | 完成任务特效显示错误，目前每次与npc交互完都会播 | 1h
ui | NPC姓名版显示错误，名字/诨号目前为同一字体 | 0.5d
ui | 部分文字显示错误 | 1h
ui | 道具装备的操作按钮无法显示 | 1h
ui | 选择目标（NPC/玩家）时会被客户端碰撞挡住，导致选取失败（客户端） | 0.5d
ui | 点击玩家交互时判定区域不准确（点击头部无效） | 1h
ui | 战斗技能和功能入口播放切换动画时需要屏蔽按钮功能 | 0.5d
ui | 支持无向图的深度优先最短路径算法 | 2d
上周未完成任务
任务模块 | 任务描述 | 未完成原因
寻路 | 支持跨地图寻路编辑器导出路径表 | 预研寻路算法